СЧЕТНАЯ ПАЛАТА КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА Кирова ул., 26 г.Колпашево Томской области 636460 тел. (38-254) 5-30-54 e-mail sp_kolpashevo@list.ru сайт http://palatakolp.ru ОКПО 49185755 ОГРН 1217000010908 ИНН 7007013121 КПП 700701001.

_____________________________________________________________________________________________

| 20.02.2023 № 39 на № АА08-33-0397/23 от 30.01.2023 Заключение на постановление Администрации Колпашевского района | Главе Колпашевского района Агееву А.Б. |
| --- | --- |

- Уважаемый Антон Борисович!

Счетной палатой Колпашевского района на основании п. 3 раздела II «Экспертно-аналитические мероприятия» плана работы Счетной палаты Колпашевского района на 2023 год, ст. 17 Положения о Счетной палате Колпашевского района, Стандарта внешнего муниципального финансового контроля «Экспертиза муниципальных программ (проектов муниципальных программ)», утвержденного приказом Счетной палаты Колпашевского района от 20.12.2022 № 48, Порядка направления проектов нормативных правовых актов Администрации Колпашевского района на экспертизу в Счетную палату Колпашевского района (решение Думы Колпашевского района от 07.09.2015 № 91) проведена экспертиза проекта изменений муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации Колпашевского района от 14.08.2020 № 862 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Колпашевского района Томской области» (далее – проект изменений).

В результате проведенной экспертизы проекта изменений и представленных к нему документов установлено следующее.

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Колпашевского района Томской области» утверждена постановлением Администрации Колпашевского района от 14.08.2020 № 862 (далее – муниципальная программа). Ранее экспертиза муниципальной программы Счетной палатой не осуществлялась.

На момент представления изменений в данную муниципальную программу пять раз вносились изменения постановлениями Администрации Колпашевского района: от 27.01.2021 № 114, от 07.06.2021 № 671, от 28.01.2022 № 90, от 03.03.2022 № 280, от 28.04.2022 № 574.

Случаи внесения изменений в муниципальную программу предусмотрены п. 5.13 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район», их формирования, реализации, мониторинга и контроля, утвержденным постановлением Администрации Колпашевского района от 16.02.2015 № 155 (далее – Порядок № 155).

В целях приведения муниципального правового акта в соответствии с решениями Думы Колпашевского района от 29.11.2021 № 140 «О бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», от 29.01.2016 № 1 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 года», постановлением Администрации Колпашевского района от 16.05.2022 № 648 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Колпашевского района до 2030 года», руководствуясь подпунктом «а» пункта 5.13.1 и подпунктами «а» и «в»  пункта 5.13.2 раздела 5 Порядка № 155, проектом изменений, представленным на экспертизу в Счетную палату, предлагается внесение изменений за 2022 год.

Проектом изменений предусматривается уменьшение общих объемов финансирования с 32 824,1 тыс.рублей до 32 319,1 тыс.рублей или на сумму 505,0 тыс.рублей (1,5%). При этом уменьшается объем средств федерального бюджета на 24,3 тыс.рублей (0,2%), средств областного бюджета на 104,3 тыс.рублей (0,8%), средств местного бюджета на 318,6 тыс.рублей (9,4%). Увеличивается объем средств внебюджетных источников на 57,8 тыс.рублей (1,2%).

Таблица 1 (тыс.рублей)

| Источник финансирования | Действующая редакция от 28.04.2022 № 574 | Проект изменений | Изменение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | тыс.руб. | % |
| Федеральный бюджет | 12 393,6 | 12 369,3 | -24,3 | 0,2 |
| Областной бюджет | 12 188,1 | 12 083,8 | -104,3 | 0,8 |
| Местный бюджет | 3 369,3 | 3 050,7 | -318,6 | 9,4 |
| Бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 4 873,1 | 4 815,3 | +57,8 | 1,2 |
| Всего по источникам 2021-2026 | 32 824,1 | 32 319,1 | -505,0 | 1,5 |

Объемы финансирования муниципальной программы соответствуют утвержденным объемам финансирования согласно приложениям 4 и 11 к решению Думы Колпашевского района от 29.11.2021 № 140 «О бюджете муниципального образования «Колпашевский район» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями от 19.12.2022 № 143).

С учетом изменений объемов финансирования скорректированы: паспорт муниципальной программы, приложение № 1 и 2 к муниципальной программе.

Согласно представленной пояснительной записке в паспорте муниципальной программы в строке «Муниципальный правовой акт, являющийся основанием для разработки муниципальной программы», предлагается указать действующее постановление Администрации Колпашевского района от 19.07.2021 № 887 «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования «Колпашевский район». При этом данные изменения не учтены в проекте изменений. Предлагаем внести указанные изменения в паспорт муниципальной программы.

По итогам проведения экспертизы предлагаем рассмотреть предложение, изложенное в заключении. О результатах рассмотрения просим проинформировать Счетную палату до 22.03.2023 г.

И.о.председателя                                                                                    И.А.Заздравных

И.А.Заздравных

8 38 (254) 5 30 54